**ПРЕЗЕДЕНТСКИЙ ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«НАСТАВНИЧЕСТВО - КАК ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»**

**2017-2018гг.**

**1. АКТУАЛЬНОСТЬ**

Несмотря на то, что Иркутская область показывает в последние годы довольно высокие темпы снижения числа детей-сирот, она остается в пятёрке лидеров среди субъектов Российской Федерации по данному показателю. На начало 2016 года в области было 3 тысячи 578 детей, проживающих в центрах помощи детям, сегодня – 2 тысячи 760 детей. Многие семьи распадаются из-за пьянства родителей. Иркутская область занимала в 2015 году – 47 место в национальном рейтинге трезвости, в 2016 году – 71.

Не снижается число родителей, ежегодно лишенных родительских прав и количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (более 1000 в год). Регион занимает «лидирующее» положение по числу разводов, практически число разводов приближается к числу зарегистрированных браков (на 1 тыс. браков приходится 881 разводов). Не удается кардинально изменить ситуацию по детским суицидам. Одной из основных причин являются семейные конфликты, особенно в неполных семьях, где дети растут без отца или без матери, а также в семьях с отчимом.

За этими цифрами кроются горькие судьбы детей. Обозначенные проблемы невозможно решить только административным путем. Дополнительное выделение финансов, создание новых государственных структур по работе с семьей и детьми, строительство новых детских домов и приютов решают только часть проблем, но не избавляют детей от социальной несправедливости, от одиночества жестокости и насилия в семье, равнодушия в обществе.

Очевидно, что бороться с таким положением вещей необходимо всем миром. Необходимо подключить к этой работе советы женщин, советы отцов, клубы молодой семьи, другие общественные организации и объединения по месту жительства, занимающиеся вопросами семейного неблагополучия и поддержки детства, а также педагогическую и родительскую общественность, национальные диаспоры по месту жительства и др.

Проведенный ранее общественный мониторинг условий жизни детей в неполных семьях в Иркутской области показал, что многие дети в таких семьях испытывают недостаток материнского (отцовского) внимания и заботы. Это негативно отражается на их личностном развитии, часто приводит к семейным конфликтам и другим негативным последствиям. Проектом решается ряд задач, направленных на оказание помощи таким семьям в воспитании и социализации подростков, организации их досуга и общественно-трудовой занятости

**2.** **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА** *(описание деятельности в рамках проекта*)

Проект «Наставничество – как путевка в жизнь» направлен на подготовку детей и подростков из неполных семей, имеющих проблемы, к жизни в семье и в обществе, их духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и трудовое воспитание. Он формирует стойкое неприятие к негативным явлениям, пропагандирует здоровый образ жизни, решает задачи улучшения качества семейного воспитания.

В рамках проекта планируется организовать широкое движение наставничества советов отцов и советов женщин по месту жительства над данной категорией детей и подростков. Советы отцов намерены взять под свое крыло – мальчиков (подростков) из неполных семей без отца, советы женщин – девочек, которые растут без матерей. Это поможет детям возместить недостаток заботы и внимания со стороны отца (матери), привить им трудовые навыки, решить отдельные специфические задачи воспитания девочек и мальчиков, помочь определиться с дальнейшим жизненным путем и выбором профессии.

В рамках проекта запланирована также совместная работа советов женщин, советов отцов и органов местного самоуправления по развитию клубов молодых семей, разных форм организованного семейного досуга. Особое внимание будет уделено широкой информационно - просветительской работе среди родителей, детей и подростков по утверждению норм нравственности и морали, ответственного материнства и отцовства.

Проектом также предусмотрено оказание материальной, психолого-педагогической, правовой и иных форм поддержки неполных семей с детьми, привлечение спонсорских средств для приобретения спортивной формы и спортинвентаря, наборов столярного и слесарного оборудования, швейного дела, художественной вышивки и др.. с целью организации занятости детей и подростков из неполных семей, включения их в общественно-полезный труд, в систему спортивно-оздоровительной работы и гражданско-патриотического воспитания.

**3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

**Цель:**

Социализация подростков из неполных семей, подготовка их к жизни в семье и обществе

**Задачи:**

**Задача №1:**

Провести общественный мониторинг неполных семей с детьми в муниципальных образованиях Иркутской области, выявить семьи, детей и подростков, которым необходима дополнительная поддержка в воспитании и социализации детей, определить направления, формы и виды наставнической работы

**Задача №2:**

Провести комплекс мероприятий на региональном и муниципальном уровне, направленных на утверждение семейных и духовно-нравственных ценностей, формирование ответственного материнства и отцовства, акции и благотворительные концерты в поддержку нуждающихся детей из неполных семей

**Задача №3:**

Поддерживать и развивать общественное движение Иркутской области «Советы отцов за здоровую, благополучную и многодетную семью»

**Задача №4:**

Обобщить и распространить положительный опыт работы общественных объединений по организации наставнического движения над подростками из неполных семей, которые нуждаются в дополнительном внимании и поддержке со стороны взрослых

**4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН** *(план-задание для реализации проекта на муниципальном уровне)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Участие в проекте:**  В проекте принимают участие те МО, которые дали свое согласие в период формирования заявки проекта на Президентский конкурс (май, 2017 года), то есть 20 МО второго уровня Иркутской области, в том числе:  - 6 городских округов: **гг. Иркутск, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье - Сибирское, Ангарск;**  - районы (14): **Балаганский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Киренский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усольский, Чунский, Аларский, Баяндаевский, Осинский.**  Для документального подтверждения своего согласия, в Областной совет женщин направляется письменная заявка на участие в проекте, подписанная председателем совета женщин и председателем совета отцов (форма прилагается).  В проекте могут принимать участие также и другие МО, для этого необходимо направить в Областной совет женщин соответствующую заявку | **Дата**  **начала** | **Дата**  **завершения** | **Результат, сроки предоставляемой информации** |
| **Мероприятия на муниципальном уровне:** |  |  |  |
| **1.** Изучить полученные от Областного совета женщин (далее ОСЖ) документы по проекту:  1) Заявка на участие в проекте  2) Положение о мониторинге условий жизни и выявлению проблем неполных семей с детьми с приложениями(№№ 1,2)  3) Итоговый отчет о реализации проекта  Определить партнёров, подготовить участников проекта к проведению мониторинга условий жизни детей в неполных семьях, наметить комплекс мер по проекту в целом *(в соответствии с данным календарным планом)* | 15.10.2017 | 31.10.2017 |  |
| **2.** Обсудить вопрос о проведении мониторинга в МО и реализации проекта «Наставничество – как путевка в жизнь» в целом:  1) на совместном заседании советов женщин и советов отцов;  2)на заседании Координационного совета МО по работе с семьей и детьми | 15.10.2017 | 31.10.2017 | Информация о ходе мониторинга и его результатах представляется в ОСЖ 1 раз в квартал:  1) промежуточная информация представляется по состоянию на 01.01.2018;  01.04.2018;  01.07.2018;  01.10.2018;  2) итоговая информация представляется по состоянию на 30.11.2018 |
| **3.**Принять участие в областном семинаре для председателей советов женщин, советов отцов, других участников по организации и запуску проекта в МО Иркутской области (с участием партнеров и волонтеров-добровольцев) |  | 15.11.2017 | Подготовить список участников областного семинара (представителей советов женщин, советов отцов, клубов молодых семей), предложения по освещению вопросов на семинаре  до 10.11.2017 |
| **4.**Принять участие в работе круглого стола в рамках женского Форума по теме «Взаимодействие государства и общества в поддержке семьи и детства», г. Иркутск | 01.03.2018г. | 31.03.2018 | Подготовить и направить в ОСЖ:  - списки участников круглого стола;  - кандидатуры выступающих;  - тезисы выступлений  за 5 дней до проведения мероприятия |
| **5.**Провести общественный мониторинг проблем неполных семей с детьми, испытывающих затруднения в воспитании и социализации, сформировать группы подшефных детей (подростков), определить наставников и организовать наставничество над выявленными целевыми группами детей и подростков. Оказать благотворительную помощь и разные виды поддержки данной категории семей с детьми (материальную, педагогическую, психологическую, социальную, юридическую и др.), *пошагово:*  **5.1.** Посетить неполные семьи и представить акты обследований семей обозначенной категории семей (*в соответствии с приложением 2);*  **5.2**. Сформировать группы подшефных детей и подростков для наставнической работы:  для городских МО 10-15 человек  для сельских МО 5-10 человек  **5.3.** Определить наставников (из числа членов советов отцов, советов женщин) и направления работы подшефной группы.  **5.4**. Оказать различные виды услуг и поддержки семей:  1) Советы отцов занимаются:  - организацией занятости (досуга) подшефных подростков в сфере физической культуры и спорта, военно-патриотического и экологического воспитания, общественно-полезного труда и др.  *(ведут спортивные, туристические кружки и секции, организуют строительство и сооружение спортивных и детских площадок, осуществляют с подопечными ремонт мебели, помещений; оказывают помощи ветеранам, престарелым гражданам и пр.)*  2) Советы женщин, клубы молодых семей способствуют получению услуг, в которых нуждаются неполные семьи с детьми в организациях:  **-**  образования, просвещения *(100 чел.);*  - здравоохранения *(2 чел.);*  - культуры и искусства *(10 чел.);*  - в иных сферах некоммерческой деятельности *(3 чел.);*  - способствуют получению юридической помощи на безвозмездной основе *(2чел.),* благотворительной помощи в натуральной форме *(10 чел.)* | 15.10.2017 | 01.03.2018 | Информацию представить в соответствии с приложениями №№1,2  до 1 марта 2018 года |
| **6**. Принять участие в областном конкурсе «Родительское образование – веление времени»  *(предварительно организовать и провести муниципальный этап конкурса в соответствии с Положением о конкурсе)* | 01.01.2018 | 30.03.2018 | Представить конкурсные документы для участия в итоговом (региональном) этапе конкурса  до 10 апреля 2018 года |
| **7.** Провести серию благотворительных концертов «Щедрое сердце» для нуждающихся неполных семей с детьми – гг. Иркутск, Ангарск, Алзамай, Нижнеудинск, пос. Куйтун и др.  Оказать благотворительную помощь:  1) г. Иркутск - 250 чел.,  *в том числе помощь в натуральной форме – 20 чел.;*  2) г. Ангарск - 150 чел.,  *в том числе помощь в натуральной форме – 10 чел.;*  3) г. Алзамай - 30 чел.,  *в том числе помощь в натуральной форме – 5 чел.;*  4) г. Нижнеудинск – 50 чел.,  *в том числе помощь в натуральной форме – 5 чел.;*  5) п. Куйтун - 20 чел.,  *в том числе помощь в натуральной форме – 3 чел.*  6) Другие МО *(в случае участия в проекте)* | 01.02.2018 | 30.04.2018 | Пресс-релиз и пост-релиз, фотоотчет мероприятия направить в ОСЖ  до 10.05.2018 |
| **8.** Принять участие в работе круглого стола советов женщин, советов отцов Иркутской области, клубов молодых семей, педагогической и родительской общественности по теме: «Крепкая российская семья – стабильное государство» в рамках ежегодной областной выставки «Мир семьи. Страна детства», г. Иркутск | 01.05.2018 | 31.05.2018 | Подготовить и направить в ОСЖ:  - списки участников круглого стола;  - кандидатуры выступающих, тезисы выступлений за 5 дней до проведения мероприятия |
| **9.** Принять участие в областном конкурсе «Ответственное отцовство» г. Иркутск. Организовать проведение конкурса на муниципальном уровне в соответствии с Положением конкурса | 01.07.2018 | 10.09.2018 | Подготовить и представить конкурсные документы для участия в региональном этапе конкурса в ОСЖ  до 10 сентября 2018 года |
| **10.** Принять участие в межтерриториальной конференции «Советы отцов – за здоровую, благополучную и многодетную семью», г. Усолье-Сибирское | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Подготовить и направить в ОСЖ списки участников семинара, который будет проходить в  г. Усолье - Сибирское, тезисы выступлений, возможные презентации и фотоматериалы за 5 дней до проведения мероприятия |
| **11.** Обеспечивать информационно-методическое сопровождение проекта, его освещение в СМИ *(в течение всего периода****)*** | 01.09.2017 | 25.11.2018 | Направлять в ОСЖ выступления, статьи представителей органов власти, правопорядка, депутатов, общественности, специалистов системы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. о роли семьи, отцов в воспитании детей, об опыте взаимодействия школы, семьи и общественности в организации занятости трудных подростков по месту жительства и др.  *(для размещения их на сайте ОСЖ, в СМИ)*, в том числе: 1) материалы положительного опыта по выполнению целей и задач проекта (не менее 1 публикации от МО); 2) материалы положительного опыта семейного воспитания, активного участия отцов в жизни и воспитании детей (не менее 1 публикации от МО);  3) выпуск 1 буклета из опыта работы по реализации проекта. |
| **12** .Обеспечить представление не менее 2 отзывов участников мероприятий в ОСЖ с целью подтверждения качества проведенных мероприятий | 01.09.2017 | 30.11.2018 | Представлять в течение 5 дней после проведенного мероприятия |

Председатель Иркутского областного совета женщин Г.Н. Терентьева