ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

«ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» - 2017 ГОДА

**«РОДИТЕЛЬСТВО - ГЛАВНАЯ МИССИЯ НА ЗЕМЛЕ»**

**(2017-2018гг.)**

**1. АКТУАЛЬНОСТЬ**

Несмотря на определенные положительные результаты в реализации государственной семейной политики и детствосбережения, проблема семейного неблагополучия и формирования ответственного материнства и отцовства в Иркутской области остается актуальной. В центрах помощи детям содержится 2 тысячи 760 человек. Область остается в пятёрке лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству детей-сирот *(Иркутская, Челябинская и Кемеровская области, Приморский и Красноярский край)*. Ежегодно появляются новые неблагополучные семьи и осиротевшие дети при живых родителях. В среднем, в день без попечения родителей на территории области остается 6 несовершеннолетних, заботу о которых, содержание, воспитание, защиту прав и интересов, берет на себя государство. Наблюдается снижение числа людей, вступающих в брак, появление все большего количества матерей-одиночек и даже отцов-одиночек, рост числа разводов *(на 1 тыс. браков приходится 881 развод).* Эти и другие факторы заставляют серьезно задуматься о родительской ответственности и качестве семейного воспитания.

Очевидно, что в этих условиях, базовые духовно-нравственные и семейные ценности нуждаются в серьезной защите, а родители в качественной психолого-педагогической подготовке. Неготовность многих молодых людей к семейной жизни, низкий уровень педагогической культуры родителей, а также отсутствие действенных форм помощи в воспитании и социализации детей со стороны школы и других государственных институтов, часто приводят семью к серьезным конфликтам и разводам, а детей к изломанным судьбам и социальному сиротству. Существующие формы родительского просвещения часто носят формальный характер, не отвечают современным вызовам и требуют серьезной модернизации. Проект «Родительство – главная миссия на земле» нацелен на формирование ответственного родительства, повышение родительских компетенций и качество семейного воспитания, что в целом способствует укреплению института семьи и профилактике социального сиротства в Иркутской области.

**2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА** *(деятельности в рамках проекта*)

Основная идея проекта **«Родительство - главная миссия на земле»** – создание государственно-общественной системы непрерывного родительского образования, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение семьи на всех этапах взросления ребенка от детского сада до окончания школы *(на базе сети филиалов регионального Родительского Открытого Университета, создаваемых в МО Иркутской области).*

Острые социальные проблемы решаются совместными усилиями государственных и общественных организаций. Именно такой подход заявлен в проекте **«Родительство – главная миссия на земле».** В области уже успешно действует сеть филиалов РОУ на базе детских садов и школ, созданных по инициативе Областного совета женщин и Педагогического института ИГУ, при активной поддержке министерства образования Иркутской области, органов местного самоуправления *(более* ***200*** *в* ***18*** *МО Иркутской области, общее число слушателей –* ***15 220****).*

Программы родительского образования направлены на вооружение родителей основами современных психолого-педагогических знаний, на включение их в единый образовательный процесс и оказание оперативной помощи и поддержки в воспитании и социализации детей. Родительское просвещение и формирование ответственного материнства и отцовства реализуется не только в рамках сложившихся традиционных форм работы с родителями (лекции, собрания, консультации), но и с использованием таких инновационных форм, как консультирование родителей специалистами из других сфер (здравоохранения, социальной защиты, органов правопорядка, местного самоуправления и др.).

В 2017-18 учебном году планируется дополнительно открыть **60** филиалов РОУ и включить в систему непрерывного образования еще **4000** родителей. Всего в Иркутской области будет включено в систему непрерывного психолого-педагогического образования около **20000** родителей. Расширение сети филиалов РОУ в МО Иркутской области и увеличение охвата родительским образованием настоящих и будущих родителей планируется не только за счет открытия филиалов РОУ на базе новых образовательных организаций (детских садов и школ), но и на базе детских домов и др. организаций.

Проект «Родительство – главная миссия на земле» способствует укреплению института семьи и формированию ответственного родительства, что положительно отражается на условиях жизни детей и качестве семейного воспитания, способствует профилактике социального сиротства в Иркутской области. Проект ставит также важные для Иркутской области задачи – поддержку и развитие общественного движения отцов «За здоровую, благополучную и многодетную семью», оказание практической помощи молодым, неполным, многодетным, приемным семьям, выпускникам детских домов.

**3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ**

**Цель:** Повышение уровня педагогической культуры родителей и качества семейного воспитания; развитие региональной государственно-общественной системы непрерывного родительского образования за счет расширения сети филиалов РОУ в муниципальных образованиях Иркутской области

**Задачи:**

**1**. Совершенствование действующей нормативно-правовой базы РОУ и разработка новых документов, (Положения, программ и др.), регламентирующих работу филиалов РОУ в муниципальных образованиях Иркутской области

**2.** Проведение комплекса информационно-просветительских, благотворительных мероприятий на региональном и муниципальном уровнях, направленных на утверждение семейных и духовно-нравственных ценностей, формирование ответственного материнства и отцовства

**3.** Поддержка и развитие общественного движения Иркутской области «Советы отцов – за здоровую, благополучную и многодетную семью»

**4**. Организация работы филиалов РОУ по направлениям: формирование современных родительских компетенций, сопровождение семьи на всех этапах взросления ребенка, оказание психолого-педагогической, социальной, материальной, правовой и др. видов помощи семьям, включение их в разнообразную деятельность

**5.** Обобщение и распространение положительного опыта работы филиалов РОУ по формированию ответственного родительства, повышению качества семейного воспитания

**4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА** (декабрь 2017г. — май 2018г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Календарный план реализации проекта** | | | | | | | | **Деятельность** | | **Показатели** |
| № | **Наименование мероприятий**  Для **26** МО первого и второго уровня Иркутской области, реализующих проект РОУ, в том числе:  **1) 9 городских округов:** гг. Ангарск, Иркутск, Братск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье - Сибирское, Черемхово;  **2) 17 районов**:  Братский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Киренский, Куйтунский, Нижнеудинский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Усольский, Усть-Кутский, Черемховский, Шелеховский;  **3) другие МО Иркутской области** (вновь заключившие договоры о сотрудничестве) | **Месяц**  (по порядку, начиная с декабря 2017 года по май 2018 года) | | | | | | **Что необходимо сделать на региональном уровне** | **Что необходимо сделать на муниципальном уровне** |  |
| **1**  **д** | **2**  **я** | **3**  **ф** | **4**  **м** | **5**  **а** | **6м** |  |  |  |
| 1 | Заключение четырехсторонних договоров о сотрудничестве с партнерами (Областной совет женщин, Педагогический институт ИГУ, управление образования, организация, на базе которой открывается филиал) по вопросу создания новых филиалов РОУ в МО Иркутской области | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 1. Заключить договоры о сотрудничестве  *(для открытия новых филиалов РОУ)* между образовательным учреждением, управлением образования МО, Педагогическим институтом ИГУ, Областным советом женщин | 1. Заключить договоры о сотрудничестве  *(для открытия новых филиалов РОУ)* между образовательным учреждением, управлением образования МО, Педагогическим институтом ИГУ, Областным советом женщин | Прирост числа заключенных договоров о сотрудничестве  *(с декабря 2017 года по май 2018 года)* – 60. Общее число договоров по Иркутской области по состоянию на май 2018 года – 300. |
| 2 | Подготовка и внесение изменений и дополнений в Положение о РОУ в части расширения возможных баз для открытия филиалов РОУ | \* | \* |  |  |  |  | Разработать (совместно с Педагогическим институтом ИГУ)  и направить измененное Положение во все филиалы РОУ | Изучить Положение о РОУ в новой редакции, использовать в работе | Направленное во все филиалы РОУ Положение о РОУ в новой редакции |
| 3 | Корректировка действующих образовательных программ РОУ для родителей детей дошкольных и школьных организаций | \* | \* |  |  |  |  | Внести коррективы в действующие программы РОУ (совместно с Педагогическим институтом ИГУ), направить скорректированные программы во все филиалы РОУ | Изучить рекомендуемые программы, дополнить их вариативной частью *(с учетом особенностей территорий и потребностями слушателей),* представить в ОСЖ утвержденные программы на 2017-2018 учебный год | Направленные во все филиалы РОУ скорректированные программы на 2017-2018 уч. год |
| 4 | Конкурс по разработке образовательной программы “Основы семьеведения” среди филиалов РОУ *(для старшеклассников, выпускников центров социальной помощи, колледжей, техникумов и др.)*. | \* | \* | \* | \* |  |  | Разработать Положение о конкурсе по разработке образовательной программы  “Основы семьеведения” среди филиалов РОУ *(совместно с Педагогическим институтом ИГУ и министерством образования Иркутской области),* направить во все филиалы РОУ | Изучить Положение о конкурсе, принять  участие в конкурсе  *(по возможности)* | Общее число участников конкурса,  число представленных на конкурс программ |
| 5 | Информационно-методическое сопровождение работы филиалов РОУ | \* | \* | \* | \* | \* | \* | Консультирование руководителей филиалов РОУ, других организаторов проекта в течение всего периода, выставление нормативно-правовых документов по проекту на сайт ОСЖ  (www. Baikalwoman.ru ) | Консультирование педагогов, привлеченных специалистов РОУ, родителей | Общее число благополучателей (получивших консультации) |
| 6 | Обучающий семинар для руководителей и организаторов РОУ по теме: «Непрерывное родительское образование – как условие повышения гражданской и родительской ответственности, благополучия семей и детей». г. Иркутск, г. Саянск | \* |  | \* |  |  |  | Организовать и провести *(совместно с Педагогическим институтом ИГУ)* обучающие семинары для руководителей РОУ в г. Саянске (20 октября 2017) и в г. Иркутске (24 ноября 2017 года) | Принять участие в семинарах, направить тезисы выступлений выступающих (если они заявлены в программе, как выступающие) | Общее число участников семинаров – 200 чел.  (по 100 чел. на каждом семинаре)  Обобщенный опыт работы |
| 7 | Организационно-деятельностный семинар «Организация непрерывного психолого-педагогического сопровождения семьи на всех этапах взросления ребенка» г. Ангарск | \* |  |  |  |  |  | Организовать и провести в г. Ангарске,  22 декабря 2017 года (*совместно с Ангарским филиалом РОУ, управлением образования г. и советом женщин г. Ангарска)* организационно-деятельностный семинар для участников проекта | Организовать и провести  22 декабря 2017 года  организационно-деятельностный семинар для участников проекта г. Ангарска и др. территорий | Общее число участников семинара – 70 чел.  Разработанные рекомендации |
| 8 | Подготовка и проведение областного конкурса «Родительское образование – веление времени» |  | \* | \* | \* | \* |  | Внести коррективы в действующее Положение о конкурсе «Родительское образование – веление времени», направить уточненное Положение 2018 года во все филиалы РОУ | Изучить Положение о конкурсе 2018 года «Родительское образование – веление времени». Принять участие в конкурсе | Общее число участников конкурса.  Обобщенный опыт работы филиалов РОУ  и опыт семейного воспитания |
| 9 | Серия благотворительных концертов «Щедрое сердце» для нуждающихся неполных семей с детьми в городах: Иркутск, Алзамай, Нижнеудинск, п. Куйтун и др. |  |  | \* | \* | \* |  | Организовать и провести благотворительный концерт для нуждающихся в поддержке семей с детьми в г. Иркутске с привлечением вузов г. Иркутска | Организовать и провести благотворительные концерты в МО Иркутской области: Алзамай, Нижнеудинск, Ангарск, Саянск,  п. Куйтун и др. | Общее число участников концертов  и благополучателей  (кому и какая помощь оказана) |
| 10 | Межмуниципальная конференция педагогов и родителей по теме: «Родителями не рождаются. Родителями становятся» г. Алзамай, Нижнеудинского района |  |  |  |  |  | \* | Организовать и провести в г. Алзамае  Нижнеудинского района  11 мая 2018 года *(совместно с Алзамайским филиалом РОУ, органами МСУ Нижнеудинского района)* межмуниципальную конференцию педагогов и родителей по теме: «Родителями не рождаются. Родителями становятся» | Организовать и провести на базе  Алзамайской средней школы 11 мая 2018 года межмуниципальную конференцию педагогов и родителей по теме: «Родителями не рождаются. Родителями становятся» | Общее число участников конференции - 60 чел. Разработанные рекомендации |
| 11 | Круглый стол “Родительство - главная миссия на земле” на образовательном форуме «Образование Прибайкалья-2018»,  г. Иркутск |  |  |  |  | \* |  | Организовать и провести в апреле 2018 года в г. Иркутске круглый стол “Родительство - главная миссия на земле” на образовательном форуме «Образование Прибайкалья-2018» | Принять участие в круглом столе, направить тезисы выступлений участников круглого стола *(если они заявлены в программе)* | Общее число участников круглого стола – 60 чел. Рекомендации |
| 12 | Круглый стол в рамках работы Выставки-форума “Мир семьи. Страна детства” по теме «Крепкая российская семья - стабильное государство»,  г. Иркутск |  |  |  |  |  | \* | Организовать и провести в мае 2018 года в г. Иркутске круглый стол по теме «Крепкая российская семья - стабильное государство» | Принять участие в круглом столе, направить тезисы выступлений участников круглого стола *(если они заявлены в программе)* | Общее число участников круглого стола – 60 чел.  Рекомендации |
| 13 | Подготовка финансового и содержательного отчетов |  |  |  |  |  | \* | Подготовить содержательный и финансовый отчет о реализации проекта  в Иркутской области | Подготовить и направить в ОСЖ информацию об итогах реализации проекта в МО Иркутской области | Общие  количественные показатели, заявленные в заявке |

Председатель Иркутского областного совета женщин Г.Н. Терентьева